## 州下达
2018年新增地方政府债券使用情况明细表
| 填报单位（盖章）: | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 文号 | 州市 | 县市 | 项目名称 | 下达金额 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度、运营情况 | 备注
[6 empty] | 小计 | 其中：债券资金安排 | 小计 | 其中：债券资金安排
| 合计 |  |  |  | 22081.08 | 417827.99 | 19748 | 344346.19 | 16915.42
1 | 楚财建[2018]115号 | 楚雄州 | 532328 元谋县 | “直过民族”、沿边地区农村公路建设 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 已完工 | 元财建[2018]92号
1 | 楚财建[2018]115号 | 楚雄州 | 532329 武定县 | “直过民族”、沿边地区农村公路建设 | 1803.7 | 8116.7 | 1803.7 | 1803.7 | 1803.7 | 项目正在实施，资金交通局已全部拨付乡镇
2 | 楚财建[2018]116号 | 楚雄州 | 532301 楚雄市 | 棚户区改造项目 | 539.2 | 65684 | 539.2 | 59781.56 | 539.2 | 2016-2018棚改项目已完成
2 | 楚财建[2018]116号 | 楚雄州 | 532322 双柏县 | 棚户区改造项目 | 112.6 | 326.14 | 112.6 | 298.34 | 112.6 | 正在实施
2 | 楚财建[2018]116号 | 楚雄州 | 532323 牟定县 | 棚户区改造项目 | 229.6 | 58000 | 229.6 | 58000 | 229.6 | 完成项目建设进度的90%,正在进度项目的开发建设。
2 | 楚财建[2018]116号 | 楚雄州 | 532324 南华县 | 棚户区改造项目 | 75.6 | 453 | 75.6 | 453 | 75.6 | 完工
2 | 楚财建[2018]116号 | 楚雄州 | 532325 姚安县 | 棚户区改造项目 | 240 | 13000 | 240 | 0 | 0 | 因国开行贷款融资影响，2018年棚户区改造还未开始实施，资金未支出
2 | 楚财建[2018]116号 | 楚雄州 | 532326 大姚县 | 棚户区改造项目 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 正在建设
2 | 楚财建[2018]116号 | 楚雄州 | 532327 永仁县 | 棚户区改造项目 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 棚改征收项目正在进行
2 | 楚财建[2018]116号 | 楚雄州 | 532328 元谋县 | 棚户区改造项目 | 70 | 36240 | 70 | 36240 | 70 | 已完工 | 元财建[2018]84号
2 | 楚财建[2018]116号 | 楚雄州 | 532329 武定县 | 棚户区改造项目 | 319.4 | 103805 | 319.4 | 103009 | 260.97 | 项目已完工，正进行工程结算
2 | 楚财建[2018]116号 | 楚雄州 | 532331 禄丰县 | 棚户区改造项目 | 120 | 650 | 120 | 120 | 120 | 在建 | 禄财建[2018]97号下达住建局
3 | 楚财农[2018]160号 | 楚雄州 | 532301 楚雄市 | 易地扶贫搬迁 | 46 | 690 | 46 | 611.12 | 46 | 已完工
3 | 楚财农[2018]160号 | 楚雄州 | 532322 双柏县 | 易地扶贫搬迁 | 380 | 33108.84 | 380 | 20760.7 | 380 | 已完工
3 | 楚财农[2018]160号 | 楚雄州 | 532324 南华县 | 易地扶贫搬迁 | 523 | 2870 | 523 | 2870 | 523 | 完工
3 | 楚财农[2018]160号 | 楚雄州 | 532325 姚安县 | 易地扶贫搬迁 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 项目已于2018年12月完工投入使用
3 | 楚财农[2018]160号 | 楚雄州 | 532326 大姚县 | 易地扶贫搬迁 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 项目已完工、投入使用
3 | 楚财农[2018]160号 | 楚雄州 | 532327 永仁县 | 易地扶贫搬迁 | 398 | 398 | 398 | 289.7 | 289.7 | 正在进行竣工决算审计
3 | 楚财农[2018]160号 | 楚雄州 | 532328 元谋县 | 易地扶贫搬迁 | 86 | 130.47 | 86 | 46.47 | 2 | 项目已完工，正在办理结算和拨款手续 | 元财农[2019]67号、元财农[2018]114号
3 | 楚财农[2018]160号 | 楚雄州 | 532329 武定县 | 易地扶贫搬迁 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 项目已实施85%
4 | 楚财社[2018]151号 | 楚雄州 | 532322 双柏县 | 农村危房改造州级配套 | 1062.02 | 8986.7 | 1062.02 | 4465.04 | 1062.02 | 已完工
4 | 楚财社[2018]151号 | 楚雄州 | 532323 牟定县 | 农村危房改造州级配套 | 1530.2 | 3600 | 1530.2 | 2400 | 1151.24 | 项目建设进度完成75.23,部分项目已投入使用,正在组织竣工验收和报账支付工作.
4 | 楚财社[2018]151号 | 楚雄州 | 532324 南华县 | 农村危房改造州级配套 | 1482.69 | 6000 | 1482.69 | 6000 | 1482.69 | 完工
4 | 楚财社[2018]151号 | 楚雄州 | 532325 姚安县 | 农村危房改造州级配套 | 1392.81 | 1392.81 | 605.76 | 605.76 | 605.76 | 计划将结余资金整合后续下达的资金，用于2018年新增风险隐患户和非4类重点对象农村危房改造补助资金，
4 | 楚财社[2018]151号 | 楚雄州 | 532326 大姚县 | 农村危房改造州级配套 | 1005.6 | 1005.6 | 1005.6 | 1005.6 | 1005.6 | 项目已完工、投入使用
4 | 楚财社[2018]151号 | 楚雄州 | 532327 永仁县 | 农村危房改造州级配套 | 839.48 | 839.48 | 839.49 | 839.49 | 839.49 | 已完工
4 | 楚财社[2018]151号 | 楚雄州 | 532329 武定县 | 农村危房改造州级配套 | 1237.2 | 1237.2 | 1237.2 | 1237.2 | 1237.2 | 完工率100%；兑付率90%。
4 | 楚财社[2018]151号 | 楚雄州 | 532331 禄丰县 | 农村危房改造州级配套 | 450 | 3800 | 450 | 3800 | 450 | 已完工 | 禄财社[2018]121号下达14个乡镇
5 | 楚财教[2018]184号 | 楚雄州 | 532300 州本级 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 已完工
5 | 楚财教[2018]184号 | 楚雄州 | 532301 楚雄市 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 279.91 | 325.29 | 279.91 | 120.35 | 119.06
5 | 楚财教[2018]184号 | 楚雄州 | 532301 楚雄市 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 45.38 | 325.29 | 45.38 | 120.35 | 1.29 | 项目正在建设中，进度达50%左右
5 | 楚财教[2018]184号 | 楚雄州 | 532328 元谋县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 84 | 3305.72 | 84 | 84 | 84 | 主体完工，正在装修 | 元财教[2018]71号
5 | 楚财教[2018]184号 | 楚雄州 | 532331 禄丰县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 23 | 12787 | 23 | 8200 | 23 | 封顶装修 | 禄财教[2018]94号下达教育局
5 | 楚财教[2018]184号 | 楚雄州 | 532331 禄丰县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 118 | 12787 | 118 | 8200 | 32 | 封顶装修 | 禄财教[2018]94号下达教育局
6 | 楚财教[2018]231号 | 楚雄州 | 532322 双柏县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 72.85 | 242.83 | 72.85 | 287.18 | 72.85 | 正在实施
6 | 楚财教[2018]231号 | 楚雄州 | 532326 大姚县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 项目已完工、投入使用
6 | 楚财教[2018]231号 | 楚雄州 | 532327 永仁县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 24 | 84 | 24 | 24 | 24 | 已完工，投入使用。正在进行决算
6 | 楚财教[2018]231号 | 楚雄州 | 532328 元谋县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 7.77 | 25.77 | 7.77 | 25.77 | 7.77 | 已交付使用 | 元财教[2018]80号
6 | 楚财教[2018]231号 | 楚雄州 | 532329 武定县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 287.94 | 287.94 | 287.94 | 235.76 | 235.76 | 涉及13个校舍加固项目，都已经完工，待决算 | 未安排资金待结算支付。
6 | 楚财教[2018]231号 | 楚雄州 | 532331 禄丰县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 138.9 | 578.76 | 138.9 | 578.76 | 138.9 | 已完工 | 禄财教[2018]100号下达教育局
7 | 楚财教[2018]237号 | 楚雄州 | 532301 楚雄市 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 项目已完成
7 | 楚财教[2018]237号 | 楚雄州 | 532301 楚雄市 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 147.15 | 147.15 | 147.15 | 147.15 | 147.15 | 项目已完成
7 | 楚财教[2018]237号 | 楚雄州 | 532328 元谋县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 116.32 | 3305.72 | 116.32 | 1000 | 116.32 | 主体完工，正在装修 | 元财教[2018]81号
7 | 楚财教[2018]237号 | 楚雄州 | 532331 禄丰县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 175.63 | 12787 | 175.63 | 8200 |  | 封顶装修 | 禄财教[2018]102号下达教育局
8 | 楚财教[2018]236号 | 楚雄州 | 532301 楚雄市 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 725.67 | 725.67 | 400 |  |  | 批文办理及基础施工中
8 | 楚财教[2018]236号 | 楚雄州 | 532301 楚雄市 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 400 | 400 | 400 |  |  | 图纸审查
8 | 楚财教[2018]236号 | 楚雄州 | 532328 元谋县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 340.76 | 3305.72 | 340.76 | 1000 | 340.76 | 主体完工，正在装修 | 元财教[2018]82号
8 | 楚财教[2018]236号 | 楚雄州 | 532331 禄丰县 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 644.14 | 12787 | 644.14 | 8200 |  | 封顶装修 | 禄财教[2018]101号下达教育局
9 | 楚财教[2018]295号 | 楚雄州 | 楚雄州财政局 | 全面改薄及长效机制州级配套 | 1220.37