楚雄州大海波水库管理处2023年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

大海波水库溢洪道闸门及启闭设备维修养护经费。

二、立项依据

根据工程检查情况结合年度维修资金申报计划，该项维修养护概算资金10万元，溢洪道闸门上次维修时间为2018年，经五年的运行，加之水库水质腐蚀等因素，闸门存在局部金属结构锈迹、止水老化的情况，故需进行轮替维修养护。

三、项目实施单位

楚雄州大海波水库管理处。

四、项目基本概况

该项目拟计划在2023年10月主汛期结束后开展实施，结合工程运行供水调度和年度蓄水计划，2023年9月底完成项目施工准备工作（含项目报审、协议签订等），10月上旬完成施工准备，10月中下旬结合上游来水情况，及时组织人员进场，10月下旬完成正常水位以下部位的维修养护，11月中旬完成项目验收及结算工作，预计项目施工净工期30天。

五、项目实施内容

项目实施的主要内容：溢洪道闸门及金属结构除锈防腐、更换止水条、启闭机控制系统检修。

六、资金安排情况

2023年财政拨款安排项目经费10万元。

七、项目实施计划

2023年1月至2023年12月。

八、项目实施成效

通过对大海波水库溢洪道闸门及启闭设备维修养护，提高了水库管理安全运行能力，确保水库的安全运行。